湘西民族职业技术学院2023年度

农技特岗生培养资金项目支出

绩效自评报告

项目名称： 农技特岗生培养资金

支出科目编码：2050302  2050399

项目实施单位：湘西民族职业技术学院

主管部门：湘西土家族苗族自治州人民政府

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

单位名称（盖章）：湘西民族职业技术学院

报告时间2024年5月6日

| 项目负责人 |  |  |  | 张旭太 |  |  | 联系电话 |  |  |  | 13974337980 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  | 湘西经开区武陵山大道3号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 | 416000 |  |
| 项目起止时间 |  |  |  | 2023.1.1～2023.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） |  |  |  | 829.50 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  |  | 829.50 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 州财政 |  |  |  | 829.50 |  | 州财政 |  |  |  |  |  | 829.50 |  |
| 县财政 |  |  |  |  |  | 县财政 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位自筹 |  |  |  |  |  | 单位自筹 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本 概 况 | 为切实解决基层农技人员“总量不足、结构不优、服务弱化”和“找不到、招不来、留不住”等问题，湘西州2018年1月经州委常委会议，原则同意从2018年开始每年公费培养农技特岗生，采取“党委政府出编+地方高校培养+基层定向服务”模式，实施农技特岗生定向招录培养。按照州委、州政府关于农技特岗生定向招录培养工作部署，本学院承担了2018—2021年湘西州农技特岗生定向招录培养工作。四年来，共招录培养768名农技特岗生，90%以上的农技特岗生获得双文凭。目前有三届毕业生675人已入编入职乡镇基层，其政治素质、业务能力、工作作风得到用人单位和社会的普遍赞誉。 本项目属于延续性项目，州财政安排本学院2023年度农技特岗生培养资金829.50万元（州财教字〔2023〕0033号指标文下达资金228.60万元、州财教字〔2022〕0081号指标文下达61.38万元，上年财政拨款结转和结余539.52万元），项目资金用于本学院定向公费农技特岗生培养开支。本学院2023年度农技特岗生培养资金实际开支829.50万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 绩 效 目 标 | 总体目标：加快解决我州乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍。为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液，增添内生动力，推动乡村社会结构和文化的现代化，为乡村带来了新的生机与发展动能，促推我州农业和农村经济可持续发展。 年度目标：加大资金投入，改善教学条件，搞好农技特岗生的教学、培养，保证教学质量，确保农技特岗生195人顺利毕业，成为“下得去、用得上、留得住”，扎根基层、服务农业、知识扎实、技能熟练的基层农技人才，成为各乡镇的业务骨干。为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 执 行 情 况 项 目 执 行 情 况 | 项目 完成 情况 | 截止2023年底，学院共定向招录培养农技特岗生四届，768人，其中2018年招284人，2019年招195人，2020年招196人，2021年招93人。 2023年农技特岗生毕业196人，培养了一批扎根基层、服务农业、知识扎实、技能熟练的基层农技特岗人员，毕业后按政策要求统一分配到乡镇、街道事业单位。为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液，增添内生动力，更好地服务乡村振兴，促推了我州农业和农村经济可持续发展。目前已有三届674人农技特岗毕业（其中2021年毕业284人，2022年毕业195人，2023年毕业196人）已入编入职乡镇基层，具有良好政治素质、卓越的业务能力、优秀工作作风,甘于奉献的精神得到用人单位和社会的普遍赞誉，得到国家有关部委的肯定和认可。在人才培养体制改革中探索出了一条可复制、可推广、可持续发展模式，取得的成绩和形成的经验多次在国省主流媒体宣传推介。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金 投入 情况 | 1.资金拨入情况 州本级预算安排本学院2023年度农技特岗生培养资金829.50万元（州财教字〔2023〕0033号指标文下达资金228.60万元、州财教字〔2022〕0081号指标文下达61.38万元，上年财政拨款结转和结余539.52万元），2023年度财政实际到位农技特岗生培养资金829.50万元，项目资金到位率为100%。 2.资金实际使用情况 截至2023年12月31日止，本学院2023年度农技特岗生培养资金，已支出829.50万元，年末无结余。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 充分发挥湘西职教集团资源优势，利用现代学徒制试点、一流特色专业群、非遗传承研培中心、国省培基地等平台，强化教育教学管理，遴选院内优秀班主任和专业教师，聘请州直部门专家领导和州内外优秀企业家、大师名师、工程师、高技术人员等到校任教。通过岗位认知、市场调查、社会实践、技能实训、生产实训、跟岗实习、专题研讨、职业技能鉴定、顶岗实习、毕业设计等10个时段进行教学，完成了2023年农技特岗生的教学、培养，教师带领农技特岗生进行社会实践、参观展览、民间采风，深入田间地头学习农业农村等技术，培养特岗生实际动手动脑能力。整班推进自考本科工作，几年来，农技特岗生90%同学通过了长沙理工大学的自考本科所有科目的考试，极大地提升了学历层次。2023年度本学院195名农技特岗生顺利毕业，入职乡镇农技推广机构，有效缓解了基层专业技术人员年龄结构失衡、青年技术人才断档的问题，指导和带领当地村民发展乡村经济，实现乡村振兴，成为州委州政府领导下的一支懂农村、爱农民、精农技的工作队伍，为乡村振兴提供人才支撑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会 效益 分析 | 1.具有战略指导性，有效缓解基层农业专业技术人员老中青年龄结构失衡、人才断档的问题，为乡村振兴和农业农村高质量发展贡献智慧和力量，推动农业和农村经济可持续发展,更好地为湘西乡村振兴注入人才活力,为加快建设幸福新湘西注入新鲜血液。2.具有时代创新性，主动对接新时代农村建设人才需求，在全省首次采取“定向委培”方式和本土化就业办法，解决基层农技人才“总量不足、结构不优、服务弱化”和“找不到、招不来、留不住”等问题，开创了新的培养模式和机制，加快了脱贫地区职业教育特色化、品牌化、现代化发展。3.具有地区实效性，每年一定数量的农技特岗生招录培养计划，五年的基层定向工作时间，从下至上的人才培养交流机制，将促使湘西州农技队伍实现一次彻底的新陈代谢，打造了一支扎根和服务基层的懂农业、爱农村、爱农民“三农”队伍，为乡村振兴提供强大人才支撑。4.具有工作示范性，采取“党委政府出编+地方高校培养+基层定向服务”模式，发挥党委政府主导作用、依托职业院校专技优势、强化部门协同配合参与，在乡村人才振兴改革创新中彰显了引领作用，长沙、常德、怀化、邵阳、益阳等市政府和高职院先后到我院考察借鉴，为现代职教事业创新发展贡献了湘西智慧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 为切实做好定向招录培养农技特岗生工作，湘西州成立农技特岗生定向招录培养工作领导小组，州纪委监委、州编办、州人社局及其他州直各主要单位，各县市人民政府、湘西经济开发区管委会为成员单位。领导小组办公室设在本学院，由本学院负责统筹安排农技特岗生培养招录工作，做好与县市、湘西经济开发区、州直成员单位的协调工作，定期向领导小组汇报工作进度。州纪委监委负责指导各县市纪委监委、湘西经济开发区纪工委做好特岗生的报考、录取、就业聘用等全过程监督工作。本学院认真履职尽责，招录培养各项工作稳步推进。 1.抓好政策细化 围绕州委确定的“定向招生、定向培养、定向就业”的思路，起草了定向招录培养农技特岗生实施方案、细则及就业服务协议签订实施方案等文件，明确了农技特岗生的培养人数、录取专业、招录章程、编制安排，为抓实“以培养本土专技人才，推动本地乡村振兴”提供了坚实制度保障。特别是加强调研，搞好向上政策对接，充分征求县市区人民政府意见，结合乡镇实际需求定准专业、定准岗位、定准名额，细化了农技特岗生到县市、湘西经开区的人数、用编任务和管理要求，为培养“下得去、用得上、留得住”的农技人才夯实了政策基础。 2.抓好人才培养 按照“借力集团办学来培养、通过产教融合来促进、结合专业建设来提升”的方式，发挥湘西职教集团资源优势，利用现代学徒制试点、一流特色专业群等平台，强化教育教学管理，努力把特岗生培养成有理想信念、职业素养、实践技能、创新能力的高素质农技人才。师资配备上，遴选院内优秀班主任和专业教师，聘请州直部门专家领导和州内外优秀企业家、大师名师、工程师、高技术人员等到校任教。教学模式上，坚持理论教学与实训操练相结合，采用“2.5+0.5”学制，安排2.5年课堂教学和0.5年实习实训，按规定完成为期7天的认知实习和为期15天的跟岗实习，在第六学期完成顶岗实习。在思想政治上，坚持同时推进技能培养与思想提升双促进，每届农技特岗生中，有80%农技特岗生递交入党申请书。学历提升上，整班推进自考本科，截止目前，农技特岗生90%同学通过了长沙理工大学的自考本科所有科目的考试。考核评估方面，建立班级评议、教师评估、学生评价、社会评价相结合的办法，对特岗生思想品德、学业成绩、实操能力、组织纪律等方面进行综合考核，综合素质考评不合格的特岗生不予入编推荐。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 本学院制定了完善的农技特岗生培养专项资金监管机制，合理、有效、规范使用专项资金，对资金的流向和使用情况进行实时监控，有效避免了资金的挪用和浪费，严格执行国家专项资金相关法律法规和专项资金管理制度等，确保资金的规范、有序管理；严格进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范；每笔项目资金均纳入国库集中支付管理，注重从源头上控制成本，通过优化采购渠道、降低采购成本、提高资金使用效率等方式，实现了成本控制的目标。建立了预算管理制度，对各项费用进行精细化管理，确保每一笔支出都符合预算要求。加强了对项目过程中的成本监控，及时发现和解决成本超支问题；没有出现弄虚作假、截留、挤占、挪用农技特岗生专项资金的情况发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总结经验及存在问题 分析 | 1.主要经验做法 本学院在州委、州政府的大力支持下，积极推进农技特岗生定向招录培养工作，走过了一个启动、招录、培养、分配、入职、跟踪回访的完整周期，积极与农业部门、教育机构、企业等多方进行协作，整合各方资源，为农技特岗生的培养提供了有力支持。通过与这些机构的紧密合作，我们共同推动了项目的顺利实施，提高了农技特岗生的培养质量，构筑了一整套工作推进机制、健全了一揽子政策举措、培养了一大批农技人才、形成了一系列经验典型，充分彰显了干部敢为、地方敢闯、学校敢干、群众敢首创的精神，为全面建设社会主义现代化新职院开创了新的局面。 2.存在的问题 自2022年起，本学院按上级部门规定，已未新招农技特岗生，随着农技特岗生陆续毕业，特别是待2021年定向招录的93人农技特岗生2024年毕业后，我学院农技特岗生的培养已未能再持续。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自 评 结 论 | 根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分标准，该项目平均得分为98分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 优 | √ |  |  | 良 |  |  |  | 中 |  |  | 差 |  |
| 有 关 建 议 | 搞好向上政策对接和积极争取资金，力争本学院能持续组织开展农技特岗生的培养工作，进一步解决我州尚存在的乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，促推我州农业和农村经济可持续发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 人 员 | 姓名 |  | 职称/职务 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |  |
|  | 周 峻 |  | 分管财务副院长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 陈扬晖 |  | 分管教学副院长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 张旭太 |  | 计划财务处处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 田定科 |  | 教务处处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 李细妹 |  | 计划财务处副处长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
|  | 王 梅 |  | 计划财务处核算科科长 |  |  |  |  | 湘西民族职业技术学院 |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目实施单位负责人（签字）： 年 月 日 项目实施单位名称（盖章）： 年 月 日 主管部门负责人（签字）： 年 月 日 主管部门（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签字）： 财政部门归口业务科室（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2023年度农技特岗生

培养资金项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，建立单位自评、部门评价和财政评价三层架构的绩效评价体系，推动各部门、单位预算绩效管理整体水平提高，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号） 《湘西自治州州级预算部门项目支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕7号）和《湘西自治州财政局关于开展 2023年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2024〕11号）等文件精神，本学院2024年4月成立了绩效评价自评工作小组，负责对州本级预算安排我院的农技特岗生培养资金进行绩效自评，本次绩效自评运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，在收集、汇总、整理、分析相关资料的基础上，结合案卷资料、实地调查资料、调查问卷等有关资料，对2023年度农技特岗生培养资金管理及使用的绩效情况进行客观、公正的评价。最终形成了评价报告，现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目实施单位基本情况

湘西民族职业技术学院是经湖南省人民政府批准，教育部备案的一所公办全日制普通高等院校，属于国家财政全额拨款的事业单位。统一社会信用代码：124331007656039464，办公地址为湘西经开区武陵山大道3号，法定代表人为翁波，开办资金为93,893.30万元，宗旨和业务范围：培养高等专科学历技术应用人才，促进经济发展；高等专科学历教育为主兼顾中职教育、成人教育和各类培训。

## 学院内设机构

## 一、党政管理机构10个：

- 党政办公室、组织人事处、宣传统战部、计划财务处、教务处、学生处、招生就业处、保卫处、后勤管理处、科技与发展规划处。

- 按相关规定设置纪检监察机构：纪检监察室。

- 校级工会、共青团组织按有关章程设置，与相关党政管理机构合署办公。

- 二、教辅机构3个：图书馆、实习实训中心、成教培训中心。

- 三、教学机构9个：现代农业学院、信息与智能学院、旅游管理学院、教育学院、机电工程学院、民族艺术学院、交通工程学院、经济贸易学院、马克思主义学院。

- 四、下属二级事业单位4个：湘西经济贸易学院、湘西州技工学校、湘西州文化体育会展中心、湘西州科学技术馆。

截止2023年12月31日，学院经州编委核定的编制人数为1029人。年末实有人数750人，均为在职教师。

（二）项目资金基本情况

为切实解决基层农技人员“总量不足、结构不优、服务弱化”和“找不到、招不来、留不住”等问题，湘西州2018年1月经州委常委会议，按照“解放思想、深化改革，依法依规、先行先试”的原则，原则同意从2018年开始每年公费培养农技特岗生，采取“党委政府出编+地方高校培养+基层定向服务”模式，实施农技特岗生定向招录培养。按照州委、州政府关于农技特岗生定向招录培养工作部署，本学院承担了2018—2021年湘西州农技特岗生定向招录培养工作。四年来，共招录培养768名农技特岗生，90%以上的农技特岗生获得双文凭。目前有三届毕业生已入编入职乡镇基层，其政治素质、业务能力、工作作风得到用人单位和社会的普遍赞誉。

本项目属于延续性项目，州财政安排本学院2023年度农技特岗生培养资金829.50万元（州财教字〔2023〕0033号指标文下达228.60万元、州财教字〔2022〕0081号指标文下达61.38万元，上年财政拨款结转和结余539.52万元），项目资金用于本学院定向公费农技特岗生培养开支。本学院2023年度农技特岗生培养资金实际开支829.50万元。

（三）项目绩效目标

总体目标：加快解决我州乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平，造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村工作队伍。为加快建设美丽开放幸福新湘西注入新鲜血液，增添内生动力，推动乡村社会结构和文化的现代化，为乡村带来了新的生机与发展动能，促推我州农业和农村经济可持续发展。

年度目标：加大资金投入，改善教学条件，搞好农技特岗生的教学、培养，保证教学质量，确保农技特岗生195人顺利毕业，成为“下得去、用得上、留得住”，扎根基层、服务农业、知识扎实、技能熟练的基层农技人才，成为各乡镇的业务骨干。为提高农村专业技术人员服务脱贫发展、实施乡村振兴的能力水平提供支持。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金预算安排情况

州财政局预算安排本学院2023年度农技特岗生培养资金8,294,981.11元，其中：州财教字〔2023〕0033号指标文下达228.60万元、州财教字〔2022〕0081号指标文下达61.38万元，上年财政拨款结转和结余539.52万元、上年财政拨款结转和结余5,395,186.11元，项目资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况

截至2023年12月31日止，本学院2023年度农技特岗生培养资金支出8,294,981.11元，项目资金使用率为100%。支出情况：

| 一 | 商品和服务支出 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 | 162,836.00 |
| 2 | 咨询费 | 4,000.00 |
| 3 | 差旅费 | 41,259.00 |
| 4 | 维修（护）费 | 3,823,327.41 |
| 5 | 培训费 | 6,883.00 |
| 6 | 专用材料费 | 325,671.50 |
| 7 | 劳务费 | 19,220.00 |
| 8 | 委托业务费 | 240,000.00 |
| 9 | 其他交通费用 | 1,500.00 |
| 10 | 其他商品和服务支出 | 415,227.12 |
| 小计 |  | 5,039,924.03 |
| 二 | 对个人和家庭的补助 |  |
| 1 | 助学金 | 5,040.00 |
| 2 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,000.00 |
| 小计 |  | 6,040.00 |
| 三 | 资本性支出 |  |
| 1 | 办公设备购置 | 553,989.70 |
| 2 | 专用设备购置 | 1,776,353.38 |
| 3 | 信息网络及软件购置更新 | 330,800.00 |
| 4 | 其他资本性支出 | 587,874.00 |
| 小计 |  | 3,249,017.08 |
| 合计 |  | 8,294,981.11 |

支出中设备购置主要为：

| 序号 | 凭证月份 | 凭证号 | 摘要 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 81 | 后勤处购2连体2人位公寓床 | 524,474.00 | 设备购置 |
| 2 | 12 | 81 | 后勤处购2连体2人位公寓床 | 63,400.00 | 设备购置 |
| 3 | 12 | 367 | 图书馆购格力RF-12WQ/NhA-N3JY01空调10台 | 88,000.00 | 设备购置 |
| 4 | 12 | 382 | 现代农业学院购畜牧兽医专业实验室超纯水机等设备款 | 331,600.00 | 设备购置 |
| 5 | 12 | 579 | 教务处购长城电脑100台 | 318,659.21 | 设备购置 |
| 6 | 12 | 607 | 机电工程学院购切削智能制造产线单元实训设备1套 | 476,800.00 | 设备购置 |
| 7 | 12 | 656 | 经济贸易学院购纳税实务与税费管理实践平台1套 | 148,000.00 | 设备购置 |
| 8 | 12 | 681 | 宣传统战部报北京通元动力公司校园网站升级费 | 310,030.00 | 设备购置 |
| 9 | 12 | 889 | 机电工程学院购36套实训模具 | 202,650.00 | 设备购置 |
| 10 | 12 | 703 | 旅游管理学院购旅行社经营管理系统1套 | 147,800.00 | 设备购置 |
| 11 | 12 | 492 | 现代农业学院购HCB-1300V超净工作台购置费5台 | 89,250.00 | 设备购置 |
| 12 | 12 | 492 | 现代农业学院购BMC500显微镜款11台 | 88,330.00 | 设备购置 |
| 13 | 12 | 492 | 现代农业学院购FF86EA教学一体机款4台 | 78,680.00 | 设备购置 |
| 14 | 12 | 492 | 现代农业学院购CHI660E电化学分析仪器款1台 | 62,900.00 | 设备购置 |
| 15 | 12 | 492 | 现代农业学院购MLS-830L灭菌锅炉1台 | 56,000.00 | 设备购置 |
| 16 | 12 | 492 | 现代农业学院购HCB-1300V超净工作台3台 | 53,550.00 | 设备购置 |
| 小 计 |  |  |  | 3,040,123.21 |  |

（三）项目资金管理情况分析

本学院制定了完善的农技特岗生培养专项资金监管机制，合理、有效、规范使用专项资金，对资金的流向和使用情况进行实时监控，有效避免了资金的挪用和浪费，严格执行国家专项资金相关法律法规和专项资金管理制度等，确保资金的规范、有序管理；严格进行会计核算和账务处理，做到账务处理及时、会计核算规范；每笔项目资金均纳入国库集中支付管理，注重从源头上控制成本，通过优化采购渠道、降低采购成本、提高资金使用效率等方式，实现了成本控制的目标。建立了预算管理制度，对各项费用进行精细化管理，确保每一笔支出都符合预算要求。加强了对项目过程中的成本监控，及时发现和解决成本超支问题；没有出现弄虚作假、截留、挤占、挪用农技特岗生专项资金的情况发生。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为切实做好定向招录培养农技特岗生工作，湘西州成立农技特岗生定向招录培养工作领导小组，州纪委监委、州委办公室、州人民政府办公室、州委组织部、州编办、州人社局、州财政局、州教体局、州农委、州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局、各县市人民政府、湘西经济开发区管委会为成员单位。领导小组办公室设在湘西民族职业技术学院，负责统筹安排农技特岗生培养招录工作，做好与县市、湘西经济开发区、州直成员单位的协调工作，定期向领导小组汇报工作进度。州纪委监委负责指导各县市纪委监委、湘西经济开发区纪工委做好特岗生的报考、录取、就业聘用等全过程监督工作；州委组织部根据州委人才工作领导小组的安排，做好特岗生工作综合协调和督促指导工作；州编办负责指导督促各县市编制部门落实特岗生就业编制工作；州人社局按照年度培养农技特岗生计划安排，督促指导各县市、湘西经济开发区按有关规定做好特岗生的就业聘用等工作；州财政局负责定向培养特岗生的经费保障；州教体局负责与省教育厅对接，协助湘西民族职业技术学院落实特岗生招生计划、做好学生招录的协调工作；州农委负责特岗生招生培养和定岗入职相关事宜，与湘西民族职业技术学院共同做好日常管理服务、协调实习场地等工作；州水利局、州畜牧水产局、州林业局、州旅外委、州商务局、州农机局、州文广新局等单位负责协助湘西民族职业技术学院制定人才培养方案，为学生提供实习场所；各县市、湘西经济开发区制定本地区年度招生计划及专业计划，积极做好接收农技特岗生的各项工作，确保每名农技特岗生有编有岗；湘西民族职业技术学院负责农技特岗生的招生、录取、培养和管理等工作。

（二）项目管理情况

1.抓好政策细化

围绕州委确定的“定向招生、定向培养、定向就业”的思路，在州委人才领导小组和州委组织部指导下起草了定向招录培养农技特岗生实施方案、细则及就业服务协议签订实施方案等文件，明确了农技特岗生的培养人数、录取专业、招录章程、编制安排，为抓实“以培养本土专技人才，推动本地乡村振兴”提供了坚实制度保障。特别是加强调研，搞好向上政策对接，充分征求县市区人民政府意见，结合乡镇实际需求定准专业、定准岗位、定准名额，细化了农技特岗生到县市、湘西经开区的专业人数、用编任务和管理要求，为培养“下得去、用得上、留得住”的农技人才夯实了政策基础。

2.抓好人才培养

按照“借力集团办学来培养、通过产教融合来促进、结合专业建设来提升”的方式，发挥湘西职教集团资源优势，利用现代学徒制试点、一流特色专业群、非遗传承研培中心、国省培基地等平台，强化教育教学管理，努力把特岗生培养成有理想信念、职业素养、实践技能、创新能力的高素质农技人才。师资配备上，遴选院内优秀班主任和专业教师，聘请州直部门专家领导和州内外优秀企业家、大师名师、工程师、高技术人员等到校任教。教学模式上，坚持理论教学与实训操练相结合，采用“2.5+0.5”学制，安排2.5年课堂教学和0.5年实习实训，按规定完成为期7天的认知实习和为期15天的跟岗实习，并在第六学期完成顶岗实习。在思想政治上，坚持同时推进技能培养与思想提升双促进，每届农技特岗生中，有80%农技特岗生递交入党申请书。学历提升上，整班推进自考本科，帮助特岗生在校期间取得全日制专科文凭的同时获得本科文凭；截止目前，农技特岗生90%同学通过了长沙理工大学的自考本科所有科目的考试。考核评估方面，建立班级评议、教师评估、学生评价、社会评价相结合的办法，对特岗生思想品德、学业成绩、实操能力、组织纪律等方面进行综合考核，综合素质考评不合格的特岗生不予入编推荐。

四、项目支出绩效情况

（一）项目支出决策情况

1.项目立项依据充分性、立项程序规范性情况

本项目立项依据充分、程序规范。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合州委、州政府战略部署，符合本学院职责范围，属于本学院履职所需；无同类项目或本学院内部无相关项目重复。按照规定的程序进行项目申请设立、可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策、审批等。确保了项目的科学性和可行性，为项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

2.项目绩效目标合理性、绩效指标明确性情况

本项目绩效目标合理。项目设置有绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，项目预期产出和效益符合项目正常业绩，项目绩效目标与预算确定的投资额相匹配，与政策导向相符、具有可实现性，同时能与社会效益和经济效益并重。本项目绩效指标明确，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，具有可操作性、可衡量性、时效性。

3.项目资金投入预算编制科学性、资金分配合理性情况

本项目资金预算按照《预算法》及国务院财政部门制定的政府收支分类科目、预算支出标准和要求，以及绩效目标管理等预算编制规定编制，预算编制经过科学论证、有明确标准，预算额度测算依据充分。预算编制充分结合我州农技特岗生培养实际，充分利用现有的基础和资源，精打细算，编制了农技特岗生培养资金项目预算，并经州人民政府审批同意，州财政按照标准额度并考虑年度目标情况按年予以拨付，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目支出过程情况

1.资金到位率

2023年州财政预算安排本学院农技特岗生培养资金8,294,981.11元（州财教字〔2023〕0033号指标文下达2,286,000.00元、州财教字〔2022〕0081号指标文下达613,795.00元，上年财政拨款结转和结余5,395,186.11元），项目资金到位率100%。

2.预算执行率

2023年本学院农技特岗生培养资金项目实际支出8,294,981.11元，预算执行率为100%。

3.资金使用合规性

本学院农技特岗生培养资金严格按照财政专项资金管理制度进行安排和使用，资金使用符合国家法律、法规和本学院财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。项目支出严格按规定履行审批手续，强化购买服务预算执行的全过程跟踪，确保预算的合理性和有效性，对不符合国家和学院有关规定的经费开支计划财务处均不予办理，确保了支出符合项目支出相关规定；无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性和制度执行有效性

为确保学院定向农技特岗生培养资金项目顺利实施，我州成立了州农技特岗生定向招录培养工作领导小组，按年制定并下发定向招录培养农技特岗生实施方案，建立健全了农技特岗生培养项目管理制度，领导和管理具体项目，做到职责分明，分工明确。强化了项目日常执行及监督检查，加大了问责力度，建立了资源共享、畅通反馈渠道，对违规使用项目资金的行为进行严肃处理，形成有效的震慑作用。确保了农技特岗生培养资金项目顺利实施。

（三）项目支出产出情况

农技特岗生培养工作有序开展，选优配强农技特岗生专业班主任和任课教师，聘请专家授课，加强农技特岗生教育管理，积极与地方、企业、行业开展合作，添置教学教研设备，鼓励农技特岗生参加自学考试提升知识和学历，90%同学获得自考本科学历；带领农技特岗生参加技能竞赛，开展实地拓展学习，乡村调研，送技下乡，安排农技特岗生认知实习、跟岗实习、顶岗实习；提高思想政治觉悟，农技特岗生中，有80%农技特岗生递交入党申请书，坚持同时推进技能培养与思想提升双促进，为实施乡村振兴、农业农村现代化，提供有力的专业技术人才支撑。

2023年7月，我州195名农技特岗经过三年的学习和四个月的顶岗实践全部完成学业，考核成绩合格，顺利毕业。毕业生合格率为100%。毕业生培养进度完成率100%。

（四）项目支出效益情况

1.社会效益及可持续影响

州委、州政府高度重视和大力支持农技特岗生定向招录培养工作，积极对接国家乡村振兴战略、农村实用人才和农业科技人才队伍建设规划目标，准确把握职业教育现代化发展客观规律，紧紧围绕州域经济高质量发展特别是巩固脱贫攻坚成果、助推乡村振兴事业的实际需求，推动工作取得了实实在在成效，其显著的特点优势在体制、行业内外博得高度认可。1.具有战略指导性，有效缓解基层农业专业技术人员老中青年龄结构失衡、人才断档的问题，为乡村振兴和农业农村高质量发展贡献智慧和力量，推动农业和农村经济可持续发展,更好地为湘西乡村振兴注入人才活力,为加快建设幸福新湘西注入新鲜血液。2.具有时代创新性，主动对接新时代农村建设人才需求，在全省首次采取“定向委培”方式和本土化就业办法，解决基层农技人才“总量不足、结构不优、服务弱化”和“找不到、招不来、留不住”等问题，开创了新的培养模式和机制，加快了脱贫地区职业教育特色化、品牌化、现代化发展。3.具有地区实效性，每年一定数量的农技特岗生招录培养计划，五年的基层定向工作时间，从下至上的人才培养交流机制，将促使湘西州农技队伍实现一次彻底的新陈代谢，打造了一支扎根和服务基层的懂农业、爱农村、爱农民“三农”队伍，为乡村振兴提供强大人才支撑。4.具有工作示范性，采取“党委政府出编+地方高校培养+基层定向服务”模式，发挥党委政府主导作用、依托职业院校专技优势、强化部门协同配合参与，在乡村人才振兴改革创新中彰显了引领作用，长沙、常德、怀化、邵阳、益阳等市政府和高职院先后到我院考察借鉴，为现代职教事业创新发展贡献了湘西智慧。

截止到2023年底，学院共定向招录培养公费农技特岗生768人（2018年招284人、2019年招195人、2020年招196人、2021年招93人），其中：电力系统自动化技术专业50人、水利工程专业80人、畜牧兽医专业125人、园林技术专业28人、生态农业技术专业110人、旅游管理专业125人、汽车检测与维修技术专业72人、工艺美术品设计专业29人、电子商务专业117人、茶叶生产与加工技术专业32人。为我州持续培养农业农村专业技术人员，助推农村经济社会可持续发展、实现乡村振兴。各乡镇政府等使用单位，对农技特岗生给予了充分肯定，尤其是省委领导充分肯定了湘西州这项具有开创性的工作，省委改革办、省教育厅分别作了典型推介，省农业农村厅借鉴湘西模式在全省推行农技特岗生招录培养工作。农技特岗生定向招录培养工作实践，成就了湘西州这一脱贫地区、民族地区、革命老区的职教品牌，顺应了科教兴国战略特别是现代职业教育的发展方向。

## 农技特岗生的培养和引进，为农村地区注入了新的活力和动力。他们作为新型职业农民的代表，将先进的农业技术和理念传递给更多的农民，推动了农业生产的可持续发展。同时，农技特岗生的存在也激发了更多年轻人投身农业、服务农村的热情，为乡村振兴提供了源源不断的人才支持。农技特岗生培养具有显著的社会效益和可持续影响，他们不仅是乡村振兴的重要推动力量，也是实现农业农村现代化的关键人才。

2.服务对象满意度

总体上看，本学院定向农技特岗生培养资金项目实施效果好，本学院农技特岗生思想觉悟高、专业技术强、服务态度好，能够真正为农民着想，为农民解决实际问题。主管单位、学院老师、特岗生及毕业生用人单位等，对项目实施效果非常满意，受到了广泛好评，乡村振兴事业将迎来更加美好的未来。

但自2022年起，本学院按上级部门规定，已无新招农技特岗生，随着农技特岗生陆续毕业，特别是待2021年定向招录的93人农技特岗生2024年毕业后，我学院农技特岗生的教育已未再持续。

五、综合评价情况及评价结论

根据《州级预算部门项目支出绩效自评表》的评分，该项目得分为98分（见附件1：州级预算部门项目支出绩效自评表），评价结论为“优”。

六、总结经验、存在的问题及原因分析

1.主要经验

本学院在州委、州政府的大力支持下，积极推进农技特岗生定向招录培养工作，走过了一个启动、招录、培养、分配、入职、跟踪回访的完整周期，积极与农业部门、教育机构、企业等多方进行协作，整合各方资源，为农技特岗生的培养提供了有力支持。通过与这些机构的紧密合作，我们共同推动了项目的顺利实施，提高了农技特岗生的培养质量，构筑了一整套工作推进机制、健全了一揽子政策举措、培养了一大批农技人才、形成了一系列经验典型，充分彰显了干部敢为、地方敢闯、学校敢干、群众敢首创的精神，为全面建设社会主义现代化新职院开创了新的局面。

2.存在的问题

自2022年起，本学院按上级部门规定，已未新招农技特岗生，随着农技特岗生陆续毕业，特别是待2021年定向招录的93人农技特岗生2024年毕业后，我学院农技特岗生的培养已未能再持续。

七、有关建议

搞好向上政策对接和争取资金，力争能继续组织开展农技特岗生的培养工作，进一步解决我州尚存在的乡镇（街道）专业技术人员总量不足、结构不优、年龄老化、服务弱化等问题，促推我州农业和农村经济可持续发展。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效评价结果运用，重视绩效自评发现的问题，并进行认真整改，按照《州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）项目支出绩效自评工作的通知》财绩〔2024〕11号文件要求，我们将在2023年6月30日前将此绩效自评报告在湘西民族职业技术学院网站上公开，接受社会公开监督。

九、其他需要说明的问题

无

附件：

1.州级预算部门项目支出绩效自评表

2.湘西民族职业技术学院关于开展2023年度定向公费农技特岗生培养资金项目支出绩效自评工作的通知

湘西民族职业技术学院

2024年4月25日